## MATRIZ DE RIESGO
INSERTAR LOGO AQUÍ |  |  |  | INSERTAR NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AQUÍ | [20 empty] | Código | FO.DGCP.PCR.009
|  |  |  | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS | [20 empty] | Versión 2 | Pág. 1 de 1
[25 empty] | Fecha | 2026-02-18
NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA |  |  |  |  | INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ | [19 empty] | ANEXO NÚM.
FECHA
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALARACIÓN DEL RIESGO | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL CONTROL
N° | CLASE | FUENTE | ETAPAS | TIPO | FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | EFECTOS OBSERVABLES | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO | [5 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN? | PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[15 empty] | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | ¿PERIODICIDAD?
R1 | General | Externo | Contractual | Clima | Retraso por lluvias | Alta pluviosidad, paralización de la obra | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir) | 3 | Moderado | 12 | 12 | Proveedor adjudicatario | Planificar actividades en épocas secas, construir drenajes temporales robustos, habilitar vías de desvío y usar protección impermeable en cortes y rellenos expuestos en la montaña. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 6 | 6 | Sí | Proveedor adjudicatario |  |  | Monitoreando los informes climatológicos de la zona | Permanente
R2 | Especifico | Externo | Contractual | Calidad | Materiales fuera de especificación | Fallas tempranas, garantías rechazadas | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | 8 | 8 | Institución, Supervisión y proveedor | Documentos aprobados; fichas técnicas y certificados; muestreo y pruebas de recepción; verificación de números de serie y trazabilidad. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | 3 | Sí | Proveedor adjudicatario |  |  | Revisión de materiales antes de ser instalados | Permanente
R3 | Específico | Externo | Contractual | Topografía | Levantamiento/ubicación incorrecta de postes o luminarias (replanteo deficiente) | Reubicaciones, costos extra, no conformidad | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | Proveedor adjudicatario | Replanteo con topografía; acta de aprobación de puntos; verificación con “as-built” y coordenadas; tolerancias definidas antes de perforar/fundar. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | 2 | Sí | Proveedor adjudicatario |  |  | Revisión de estudio topográficos y soluciones propuestas por proveedor para cada caso | Permanente
R4 | Específico | Externo | Contractual | Calidad | Fotometría insuficiente (no cumple niveles de iluminación) | No aceptación, reprocesos. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | 8 | 8 | Proveedor adjudicatario | Validación de fotometría (IES); simulación previa; prueba piloto de tramo; ajuste de ópticas/altura/espaciamiento antes de masificar. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | 1 | Sí | Proveedor adjudicatario |  |  | Pruebas en campo | Permanente
R5 | General | Externo | Contractual | Seguridad | Accidentes laborales | Falta EPP, lesiones | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 5 | Catastrófico | 15 | 15 | Proveedor adjudicatario | Reforzar uso de EPP especializado para trabajos, delimitar zonas de caída en taludes, capacitar en maniobras en pendientes y supervisar operaciones de maquinaria en superficies inclinadas | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | 4 | Sí | Proveedor adjudicatario |  |  | Visitas a obra para revisión de cumplimento | Permanente
R6 | Específico | Externo | Contractual | Social | Interferencia con servicios existentes (agua, energía, telecom) durante excavaciones, cimentaciones. | Corte de servicios a comunidades | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | 12 | 12 | Proveedor y supervisión | Levantamiento y catastro de utilidades + detecciones (GPR/calicatas); plan de desvíos y reposición; coordinación temprana con prestadoras; ventana de trabajo nocturna donde aplique | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | 4 | SI | Proveedor adjudicatario y supervisión |  |  | Supervisión al momento de trabajar con equipos | Permanente
R7 | Específico | Externo | Contractual | Riesgo de trafico | Gestión de tráfico insuficiente → siniestros, congestión severa y pérdida de capacidad en autopista en ejecución | siniestros, congestión severa y pérdida de capacidad en autopista en ejecución | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 5 | Catastrófico | 15 | 15 | Proveedor adjudicatario | Plan de Manejo de Tránsito (PMT) por fases; señalización temporal conforme manuales; análisis de colas; cierres parciales en horarios valle; barreras, atenuadores y patrullaje | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | SI | Proveedor, DIGESETT y Supervisión |  |  | Control del plan y supervisión del trafico en tareas importantes | Permanente
R8 | Específico | Externo | Contractual | Operacional | Incumplimiento de cronograma por logística (importación/aduanas/fletes) | Penalidades, extensión de plazo, retraso de obra | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | 9 | Proveedor adjudicatario | Plan de abastecimiento; buffer de inventario; seguimiento a proveedores; alternativas homologadas; hitos de entrega contractuales. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | 2 | SI | Proveedor Adjudicatario |  |  | Verificando stock de mercancía y revisando los plazos de importación para poder cumplir con el cronograma | Permanente
[7 empty] | 3 |  | 5 |  | 0
[7 empty] | 4 |  | 5 |  | 0
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## TABLAS DE VALORACIÓN
INSERTAR LOGO AQUÍ | INSERTAR NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AQUÍ | [13 empty] | Código | FO.DGCP.PCR.010
| TABLA DE VALORACIÓN | [13 empty] | Versión 1 | Pág. 1 de 1
[15 empty] | Fecha | 2024-02-19
Tablas para valoración de riesgo según metodología propuesta por la Dirección General de Contratacciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".
Eliminar esta hoja antes de remitir el anexo para revisión. No imprimir.
Seleccione la opción de las listas desplegables en las columnas con títulos de color amarillo de acuerdo con las siguientes tablas.
TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 1 |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 2 |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 3
Clase del Riesgo | Descripción |  | Fuente del Riesgo | Descripción |  |  | Etapas |  | Descripción
General | es un riesgo de todos los Procesos de Contratación gestionados por la Institución, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Interno | es un riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Institución (reputacional, tecnológico). |  |  |  |  | Es la etapa dentro de la cual se realizan todas las actuaciones previas a la formalización del contrato, que incluyen las fases de planificación, de preparación, de convocatoria, de aclaraciones y respuestas a los oferentes, posibles adendas o enmiendas, de presentación, apertura y evaluación de ofertas y la adjudicación.
Específico | es un riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. |  | Externo | es un riesgo relacionado con el sector del objeto del proceso de contratación o asociado a factores externos a la institución, como desastres económicos, existencia de monopolios o circunstancias electorales. |  |  | Etapa precontractual
[7 empty] | Etapa contractual. |  | Luego de la adjudicación del proceso de contratación, inicia la etapa formalización y perfeccionamiento del contrato u orden de compra o de servicio, dentro de la cual se producen todas las actuaciones e incidencias vinculadas a su administración, gestión y ejecución, desde las condiciones de su inicio, las modificaciones contractuales, el equilibrio económico, hasta su terminación.
[7 empty] | Etapa postcontractual. |  | Es la etapa que inicia con la terminación del contrato y que comprende el período de ejecución de las obligaciones posteriores y accesorias que puedan subsistir entre las partes, tales como garantías sobre productos, vicios ocultos o aquellas que se deriven de la liquidación del contrato u orden de compra o de servicio.
TABLA DEL TIPO DE RIESGO SEGÚN SU DEFINICIÓN NÚM. 4 |  |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 5 |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 6 | [5 empty] | TABLA DE VALORACIÓN NÚM. 7
Tipo de riesgo | Descripción |  |  |  | Probabilidad del Riesgo |  |  |  | Impacto del riesgo | [5 empty] | PRIORIDAD
[5 empty] | Categoría | Valoración | Categoría |  | Impacto | [5 empty] | Extremo | Máxima prioridad; se requiere de acciones inmediatas.
Riesgos Económicos | Estos son resultados que se derivan del comportamiento del mercado, como la variación en los precios de los insumos, la escasez de suministros, la especulación, cambios de tasa o aranceles, entre otros factores. |  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Es casi imposible que ocurra. Puede ocurrir en circunstancias excepcionales. |  | Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Alto | Alta prioridad; se requiere de acciones a corto plazo. Seguimiento periódico convenido.
Riesgos Sociales o Políticos | Estos son resultados que surgen de los cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales que pueden afectar la implementación del contrato. |  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Baja probabilidad de ocurrencia. Es poco probable que ocurra, pero es posible. |  | Calificación Cuantitativa | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más de treinta por ciento (30%) | Medio | Prioridad moderada, se requiere de acciones a mediano plazo. Seguimiento periódico convenido (como mínimo dos veces en el año).
Riesgos Operacionales | Estos son resultados relacionados con la operatividad del contrato, como la disponibilidad suficiente del presupuesto oficial, el plazo adecuado, y los resultados derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, así como la falta de equipos humanos o técnicos adecuados o suficientes. |  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Mediana probabilidad de ocurrencia. Es probable que ocurra algunas veces. |  | Categoría | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | Bajo | Baja prioridad; no son necesarias acciones adicionales. Las acciones de la institución son suficientes para la prevención del riesgo. Evaluar la posibilidad de retener el riesgo
Riesgos Financieros | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. |  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | Alta probabilidad de ocurrencia. Es probable que ocurra varias veces |  | Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. |  |  |  | Casi seguro (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Es probable que ocurra muchas veces.
Riesgos de la Naturaleza | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | [9 empty] | TABLA DE PERIODICIDAD DEL TRATAMIENTO O MONITOREO NÚM 10
Riesgos Ambientales | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. |  |  |  | TABLA RESPOSABLE SE IMPLMENTAREL TRATAMIENTO N.ÚM. 8 |  |  | TABLA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO N.ÚM. 9 |  |  | Periodicidad | Diaria
Riesgos Antrópicos | son aquellos riesgos que son causados o influenciados por la actividad humana. Esto significa que son riesgos que no existirían sin la presencia y el comportamiento humano, y que son consecuencia de nuestra interacción con el medio ambiente y con otros seres vivos. |  |  |  | Responsable por implementar el tratamiento | Institución |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Si |  |  | Semanal
Riesgos Tecnológicos | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. |  |  |  |  | Proveedor |  |  | No |  |  | Quincenal
Riesgos de corrupción | Es la probabilidad de que, por acción u omisión, uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una institución y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. |  |  |  |  | Institución y Proveedor | [5 empty] | Mensual
Riesgos de cumplimiento | Es la probabilidad de que ocurra un incumplimiento que implique una consecuencia negativa de afectación a la reputación institucional, sus finanzas u operaciones en general. | [10 empty] | Bimestral
Riesgos de integridad | Es la probabilidad de que ocurra un incumplimiento que comprometa la integridad y transparencia del proceso de contratación y que afecte de manera negativa la reputación de la organización, sus finanzas o sus operaciones en general. | [10 empty] | Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Permanente
Tablas para valoración de riesgo según metodología propuesta por la Dirección General de Contratacciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".
|  |  | Valoración (combinación de probabilidad y valoración) | [7 empty] | Categoría del riesgo
|  |  | Impacto | [7 empty] | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | 16,20 y 25 | Riesgo Extremo
|  |  | Calificación Cuantitativa |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más de treinta por ciento (30%) |  | 10 12 y 15 | Riesgo Alto
|  |  | Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  | 5, 6, 8 y 9 | Riesgo Medio
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1, 2. 3 y 4 | Riesgo Bajo
|  | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | Paleta de Colores
|  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |  | #2A5B30
|  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |  | #F5D33D
|  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  | #F08730
#952E3E